高雄市小港區港和國民小學 中長程教育發展計畫 期 程 （103年1月至106年12月）

高雄市小港區港和國民小學 103-106年度中長程教育發展計畫

學　校　人　員　簽　章

| 各 處 室 主 管 |  |  |  | 校長 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教務主任 | 訓導（學務）主任 | 總務主任 |  |  |
| 會計主任 | 人事主任 | 輔導主任 | 幼兒園主任 |  |

中華民國102年  6月  24  日

高雄市小港區港和國民小學103-106年度中長程教育發展計畫目錄

103-106年中長程教育發展計畫摘要表----------------------------------4

- 計畫緣起 ---------------------------------------------------------------------5

- 依據-------------------------------------------------------------------------5

- 計畫背景------------------------------------------------------------------5

貳、學校現況與內外分析-----------------------------------------------------5

- 基本資料------------------------------------------------------------------5

- 現況概述------------------------------------------------------------------8

- SWOT分析----------------------------------------------------------------12

参、計畫發展與執行-----------------------------------------------------------16

- 計畫原則-----------------------------------------------------------16

- 計畫目標------------------------------------------------------------16

- 執行策略與行動方案------------------------------------------- 17

- 經費需求------------------------------------------------------------23

肆、預期效益---------------------------------------------------------------------28

伍、自評與檢核機制---------------------------------------------------------- 33

附件

- 校園規劃平面圖---------------------------------------------------------39

- 學校基本資料表---------------------------------------------------------40

高雄市小港區港和國民小學

103-106年度中長程教育發展計畫摘要表

| 學校名稱 | 高雄市小港區港和國小 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫依據 | (一)教育經費編列與管理法第12條。 (二)高雄市政府教育局102年4月23日高市教秘字第10232522500 號函。 |  |  |  |
| 計畫目標 | - 塑造教師專業形象：教師專業發展、教師專業社群、教師資訊增能、建置數位網絡。 - 推廣天文科學教育：充實及改善天文館社、落實天文向下紮根工作、推動天文科學基礎教育。 - 建構完善活動空間設施：購置與改善運動器材符應學生課程及興趣需求、發揮急救教育中心特點培養學生急救能力、結合活動中心設施優勢發展多元運動社團、辦理運動競賽提升學童體適能。 - 建構優質品德學習環境：美化環境校園、推動學生志工服務體驗教育及推動友善校園。 - 安全舒適的環境與設備：校園廣播系統改善工程、校園安全防護網整合工程、增設遊戲場設備、油漆粉刷工程、改善行政空間空調設備及活動中心通風設備等。 - 充實新移民學習中心硬體設備、培訓師資人才與課程規劃：烹飪教室設備、建置新移民網站平台、建立新移民師資人才資料庫、新移民學習中心課程規劃。 - 適才適性教育，強化親職教育與社區關係：落實輔導機制，協助特殊需求學生適性發展、暢通親師生多元管道、積極辦理親職活動、落實與鄰近單位建立良好公共關係。 |  |  |  |
| 執行行程 | 自103年1月1日起至106年12月31日止 |  |  |  |
| 總經費需求 | 年度 | 資本門 | 經常門 | 合計 |
| (單位：千元) | 103年 | 3840 | 882 | 4722 |
|  | 104年 | 5035 | 942 | 5977 |
|  | 105年 | 2860 | 912 | 3772 |
|  | 106年 | 1790 | 912 | 2702 |
|  | 合計 | 13525 | 3648 | 17173 |

高雄市小港區港和國民小學103-106年中程教育發展計畫

102年 6 月 24 日提交校務會議審議通過

壹、計畫緣起

一、依據

（一）教育經費編列與管理法第12條。

（二）高雄市政府教育局102年4月23日高市教秘字第10232522500號函。

二、計畫背景

    - 學校條件

          - 躍進基能：隨著第二期校舍之興建完成，教學空間增加後教師教與學生學之教學機制和權益受到保障，更能提供全部學區學童就近就讀、提供學童們更貼切之照顧與教育服務，以符應教育基本法及國民教育法之規定，更是本校正常發展、提昇卓越之基能。

          - 成員人數：隨社區人口因工作而遷徙及少子化因素，普通班班級數將由目前25班逐年減少至18班以下，並因應社區民意之殷切需求設置資優班1班等， 目前教職員工45人，學生人數約600人。

          - 師資結構：依循學校願景及學校本位課程定位發展之需求，甄聘合宜專長師資，亦透過學校本位教師進修，提供教師研修第二專長之基礎與進階知能。教師除皆為大學以上學歷外，研究所畢業及在職進修碩士學位者將逐年提高比例。

    - 社區發展

本校除有獨特優越之地理條件：東鄰小港機場國際航空站、西濱高雄第二港口、前鎮漁港、南臨中船、中鋼公司、北近台灣鐵路局臨海貨運線等，加上市港合一、高雄捷運及經貿園區之開發逐步完成，台灣與大陸經貿政策鬆綁，大大地促進本市及國際間商務之頻繁往來，使本校地處交通樞紐位置之特性更為突顯，亦將帶動週邊社區整體之蓬勃發展與人口之集聚。

貳、學校現況與內外部分析

一、基本資料(校地面積、校舍設施、班級數、學生數、教職員工編制)

(一) 校地面積：二‧三七八一公頃

(二) 校舍設施：

| 編號 | 項目名稱 | 數量 | 堪用情形 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通教室 | 29 | 可 |  |
| 2 | 專科教室 | 14 | 可 |  |
| 3 | 行政辦公室 | 7 | 可 |  |
| 4 | 會議室 | 1 | 可 |  |
| 5 | 圖書館 | 2 | 可 |  |
| 6 | 活動中心 | 1 | 可 |  |
| 7 | 綜合球場 | 1 | 可 |  |
| 8 | 活動中心 | 1 | 可 |  |
| 9 | 籃球場 | 1 | 可 |  |
| 10 | 田徑場 | 1 | 可 |  |
| 11 | 停車場 | 2 | 可 |  |
| 12 | 廁所 | 27 | 可 |  |
| 13 | 幼兒園餐廳 | 1 | 可 |  |
| 14 | 天文館 | 1 | 可 |  |
| 15 | 演藝廳 | 1 | 可 |  |
| 16 | 游泳池 | 0 |  |  |
| 17 | 網球場 | 0 |  |  |
| 18 | 午餐廚房 | 0 |  |  |

(三) 班級數、學生及教師人數：目前班級班，學生600人，預計四年

後班級數24班〈含幼兒園〉。

◢九十六學年度／30班，學生人數約820人。

◢九十七學年度／28班，學生人數約785人。

◢九十八學年度／25班，學生人數約740人。

◢九十九學年度／25班，學生人數約740人

◢一O O學年度／25班，學生人數約720人

◢一O 一學年度／25班，學生人數約700人

◢一O 二學年度／23班，學生人數約607人

| 學年度 | 普通班 |  |  | 體育班 才藝班 |  |  | 特教班 分散資源班 |  |  | 特教班 分散資優班 |  |  | 幼兒園 |  |  | 合計 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 班級 | 學生 | 教師 | 班級 | 學生 | 教師 | 班級 | 學生 | 教師 | 班級 | 學生 | 教師 | 班級 | 學生 | 教師 | 班級 | 學生 | 教師 |
| 103 | 22 | 505 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 30 | 2 | 25 | 535 | 39 |
| 104 | 21 | 459 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 30 | 2 | 25 | 489 | 39 |
| 105 | 21 | 412 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 30 | 2 | 25 | 442 | 39 |
| 106 | 21 | 394 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 30 | 2 | 25 | 424 | 39 |

註：普通班教師編制以1.55計算。

(四)教職員編制(101學年度)：

現行本校101學年度教職員工編制共計45人。教師有38人（校長1人，小學部普通班導師22人，科任6人，兼任組長12人，兼任主任4人，幼兒園教師2人，特教班教師3人），師資學歷研究所約占76%，大學及大專院校約占23%；行政人員4人（人事主任、會計主任、護理師、幹事），技工1人，工友2人；

| 類別 | 校長 | 普通班 導師 | 兼任主任 | 科任 教師 | 幼兒園教師 | 特教班 教師 | 行政 人員 | 技工工友 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 博士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 碩士 | 1 | 17 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 29 |
| 碩士 進修班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 學士 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| 專科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 合計 | 1 | 22 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 45 |

二、現況概述

(一)願景與目標

學  校  願  景

啟發學童潛能、精益求精、提昇卓越，涵育學童「立足高雄、放眼世界」之國際觀與視野，為成為領航新世紀的世界公民奠立優質基礎，進而實現培養學童成為「地球村的快樂探險家 」之願景。

港和國小理想兒童圖像

課程與教育目標關係圖

地 球 村 的 快 樂 探 險 家

教  育  目  標

（一）全人—人文關懷‧健康身心‧‧‧『健康』

（二）自然—環境調適‧感恩惜福‧‧‧『成長』

（三）創新—整合批判‧創意活潑‧‧‧『快樂』

（四）領航—形塑願景‧提昇卓越‧‧‧『發展』

(二)學校歷史與沿革

| 86年07月01日 | 成立籌備處，翁慶才校長任籌備處主任 |
| --- | --- |
| 86年12月01日 | 校地地上物補償查估作業開始 |
| 86年12月11日 | 校舍暨校園整體規劃設計徵圖評選 |
| 87年02月06日 | 第一次公告地上物拆除日（陳情後延期） |
| 87年07月09日 | 第一期校舍興建工程開標作業完成 |
| 87年07月22日 | 第四次公告地上物拆除日，動員警力１５０人，但無抗爭完成拆除作業 |
| 87年08月02日 | 第一期校舍新建工程（建築工程）奠基動土典禮 |
| 87年08月25日 | 第一期校舍新建工程（水電工程）開標作業完成 |
| 87年09月12日 | 第一期校舍新建工程（建築工程）開工 |
| 87年11月下旬 | 建築承商南欣營造（仁翔建設子公司）顯現財務危機，出工情形出現異常現象 |
| 87年12月29日 | 建築承商母公司（仁翔建設）股市停止交易，工地全部停擺，下游廠商人心惶惶，經無數次正式與非正式折衝協調，工程進度逐漸落後 |
| 88年04月23日 | 仁翔建設股東大會改組董事會與仁翔新團隊面對面道德勸說未獲正面回應，再經糾集下游廠商無數次正式與非正式折衝協調並尋得『監督付款』法源與案例喚回信心 |
| 88年06月30日 | 南欣營造下游廠商成立自救委員會 |
| 88年07月01日 | 高雄市小港區港和國民小學正式成立，招聘教師 |
| 88年07月05日 | 南欣營造與下游廠商自救委員會依法完成法院公證，增加人力、工時及機具，積極配合施作推動工進 |
| 88年08月01日 | 受理新生報到 |
| 88年09月01日 | 借用小港國小校舍開學營運 |
| 89年01月28日 | 第一期校舍新建工程（建築工程）竣工 |
| 89年03月23日 | 第一期校舍新建工程（水電工程）竣工 |
| 89年06月05日 | 舉行『浴火新生．港和感恩』落成啟用典禮 |
| 93年08月01日 | 第二任校長張允明就職，原任翁慶才校長調任陽明國小。 |
| 95年03月11日 | 第二期校舍工程落成啟用 |
| 97年08月01日 | 於本校附設「高雄市新移民學習中心」 |
| 98年08月01日 | 第三任校長李致誠就職，原任張允明校長調任勝利國小。 |
| 98年08月01日 | 資優班成立，首屆甄選有三年級學生兩名。 |
| 101年2月17日 | 高市教育局核定本校成立幼稚班一班 |

歷任校長如下：

| 任期 | 校長姓名 | 在職時間 |
| --- | --- | --- |
| 第一任 | 翁慶才校長 | 自88.08到任 ～ 至92.07 |
| 第二任 | 張允明校長 | 自92.08到任 ～ 至98.07 |
| 第三任 | 李致誠校長 | 自98.08到任 ～ 迄今 |

(三)社區環境

- 本校東鄰小港機場國際航空站、西濱高雄第二港口、前鎮漁港、南臨中船、中鋼公司、北近台灣鐵路局臨海貨運線等，加上市港合一、高雄捷運及經貿園區之開發逐步完成，台灣與大陸經貿政策鬆綁，大大地促進本市及國際間商務之頻繁往來，使本校地處交通樞紐位置之特性更為突顯，亦將帶動週邊社區整體之蓬勃發展與人口之集聚。

- 係屬小港港墘部落最早的發源地，保有傳統純樸民風，以三代同堂、原住民及勞工階層居多。現今據本市新移民人口統計，小港區與鄰近前鎮區約5,200人，占全市新移民人口12％。為方便服務區內新住民家庭，高雄市南區新移民學習中心即設置於本校。

(四)學校行政與教學

1.行政組織

（1）校長

（2）教務處：教務主任、教學組、天文組、資管組、設備組

（3）學務處：學務主任、活動組、體育組、衛生組

（4）總務處：總務主任、文書組、事務組、出納組、幹事、技工友

（5）輔導室：輔導主任、輔導組、資管組資

（6）會計室：會計主任

（7）人事室：人事主任

（8）幼兒園：幼兒園主任

2.行政管理

（1）職掌明確：編製「行事曆暨職務分掌表」，明列各處室工作職掌。

（2）分層負責：校長皆充分授權各處室，依各處各組業務績效責任管控。

（3）分工合作：本校行政組織具縱向溝通與橫向聯繫，意見能充分溝通與

相互合作。

（4）組織氛圍：以「培養地球村的快樂探險家」為發展願景，師生相互期許，並規畫課程與校園制度，讓家長與社區共同參與，一同朝達成願景而努力。

（5）民主參與：各項決定尊重差異，共同討論，形成共識與決策。

3.課程與教學

（1）依學校優勢與機會發展，配合教育局在本校所「天文教育館」以天文科學為學校本位課程主題。

（2）配合教育局在本校所設「急救教育中心」，推動師生健康與急救安全夲位課程主題。

（3）配合社區環境航空站、高雄港之所在，推動以海港、空港為主題的本位課程。

（4）配合教育局在本校所設「新住民學習中心」，以推動新住民關懷照顧服務，為本校社區營造之核心任務。

（5）依教師專長與興趣，適才適所，編派職課務。並依教師專長成立教師專業社群，提昇教師專業能力。

4.學校績效表現

- 排球隊連續四年榮獲全國賽冠或亞軍。

- 創意偶戲團連續四年榮獲全國賽特優。

- 科學發明展團隊連續四年獲全國性獎項。

- 全國創新教學獎及全國學校經營獎連續四年皆獲獎超過十件。

- 98年高雄市特殊教育評鑑獲優等。

- 99學年高雄市科展團體獎第三名。

- 100年全國能源教育獲優等。

- 100年獲教學卓越獎銀質獎。

- 推動天文教育館業務，參與天文論文發表及教學工作，獲各類獎狀。

- 推動新移民學習中心業務，教育部訪視皆獲肯定。

- 推動高屏澎東新住民火炬計畫，內政部訪視皆獲肯定。

- 推動高雄市急救教育中心業務，定期舉辦全市護理師及訓導人員初訓、複訓研習。

三、SWOT分析

本計畫將就地理環境、社區資源、空間規劃、經費來源、師資結構、學生素質、家長人力、策略聯盟等向度，剖析本校現況，分為內部分析及外部分析部分，並妥善規畫因應策略，期能將效益最大化，並將威脅或劣勢最小化。

(一)內外部因素分析

| 編號 | 因素 | Strength （優勢） | Weakness （劣勢） | Opportunity (機會) | Threat (威脅) | Solution （行動策略） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地理環境 | 位處海、空港之國際門戶與交通樞紐之要衝 | 以高雄整體行政區而言屬市郊地區及重工業區 | 運用空港、海港等獨特地理資源來發展特色 | 屬市郊學校仍難逃師資流動較頻繁之宿命 | 善用社區文化，開發自然與人文資源。 |
| 2 | 社區資源 | 中鋼、中船高雄港務局社教館以及航空站等之地域性資源 | 學區為小港港墘舊部落家長之社經水準較低落 | 調查規劃並積極爭取與善用豐富之社區資源以強化發展 | 經濟景氣之低迷不振，將影響企業資助意願及支持強度 | 透過活動之辦理爭取社區認同，樂於挹注教育經費，改善環境。 |
| 3 | 空間規劃 | 以班群模組及開放空間設計，符應教育思潮及時代需求。 | 校舍興建雖遠離國內航架起降，因二期航站完工，溫機時間之噪音及空氣仍嚴重影響品質。 | 申請噪音防治及空汙防治經費改善教學環境，延續原先建築設計特色。 | 建築總經費不足以完成五樓建物，必須以三層樓為規劃，學校發展長期易受限制。 | 持續整修環境以綠化美化校園。規劃彈性空間教室學習角及學習步道並充分利用。 |
| 5 | 經費來源 | 軟硬體百分之九十五強為政府編列支應，餘為社區贊助款 | 家長職業以勞工百分之八十七佔大多數，致對學校人力與物力之支援相對短少 | 因巧婦難為無米之炊，只有積極地尋求資源 | 開拓學校經來源，包括募款、企業捐款、家長會捐款及開放學校場地使用等 | 研究相關活動計畫積極爭取經費，辦理相關性活動或社區整體活動 |
| 6 | 師資結構 | 平均年齡36歲，學歷高、素質齊，易接受新資訊、具有e世代教師特質。 | 班級經營、教學經驗、親師溝通技巧較不足。 | 教育部推動之教改運動——實施九年一貫課程，使本校教師有充分發揮的機會。 | 與安親班的教學方式有較為明顯之差異，造成家長質疑。 | 班群專業對話，作經驗傳承與分享提升教師專業知能。活用多元評量方式，兼顧學生學習成就。 |
| 7 | 學生素質 | 來自民風較純樸之社區家庭有極大雕琢成長之空間 | 文化刺激及家庭教育之基礎與支持系統不足 | 年輕化師資熱情有抱負用心投入可補救差異之缺憾 | 新設學校之教學設備仍未臻完整，對教學輔導有不利影響 | 加強學生生活教育，規劃多元化的全人教育，讓學生能快樂學習，並健康成長。 |
| 8 | 家長人力 | 背景單純、年齡層年輕化，平均約35-40歲。 | 近4/5的家庭為勞工階層.參與校務意願不高；教育理念仍以「智育掛帥」為導向。 | 教育部積極推動九年一貫課程、多元入學方案等教育改革。 | 社會上普遍「萬般皆下品，唯有讀書高」之觀念根深蒂固，深植於家長內心。 | 加強親職教育以導正家長管教子女之正確觀念。使家長了解學校，進而協助校務推展。 |
| 9 | 策略聯盟 | 與其他學校、機關及企業團體組織策略聯盟團隊。 | 限於時間、經驗不足未能充分發揮伙伴聯盟效能。 | 企業、學校逐漸體認共榮共生的連結與伙伴關係。 | 各聯盟及地方資源尚需進一步有效規劃及整合。 | 運用本區團體同質性及相輔性，提供學校資源共享機制 |

(二)因應策略

1. S-O策略：優勢強化，善用機會，發展學校特色，增加競爭力

1-1.本校設有天文教育館，擁有科學教育硬體設備，應加以維護及充實。

1-2. 本校設有急救教育中心，擁有急救教育硬體設備，應加以維護及充實。

1-3.本校排球對利用活動中心練習，連年獲得全國獎項，績效良好，應持續推廣及改善訓練設備。

1-4.本校教師自主專業發展社群，已自主發展多年，對形塑教師專業形象有所助益，應加以持續推動。

1-5.本校藝文教學社團，經營多年，在偶戲團、鄉土語話劇團、直笛團、陶笛團在各像表演比賽皆有佳蹟，應加以持續推動。

1-6.本校志工人力充足，近年來更發揮力量，協助教育局承辦活動以及社區故事媽媽活動，，應加以持續推動。

1-7.本校於創校初即規畫有各種開放教育空間，諸如班群教室、小型研討室、多目地玄關等，可進行各種教學實驗及開放教育實施。

2.O-S-W策略：運用機會與優勢，轉化劣勢

2-1.本校處舊部落，人口老化，弱勢族群增多，所幸社區內扶助資源充份，可以學校為平台，對外召募資源，提供弱勢族群使用。

2-2. 積極爭取中鋼、中油與小港機場之經費，改善學校環境與設備。

2-3.本校雖逐年減班，然現有教師在經年教學專業活動參與後，仍有諸多教學創新之舉，因此建構數位教學設備、建置行政E化環境等建置降低人力之新式教學設備及制度，讓現有教師仍能發揮其專業。

2-4. 本校雖逐年減班，致教師人力資源縮減，然志工人力及社區社團資源仍存，可朝發展課後社團、培訓教育志工、新住民志工引進、結合非營利組織等發展，讓更多教育人力溢入本校。

2-5.小港社區新住民人口增加，新住民及其子女之關懷與教育需要特別關注，本校設有新住民學習中心，恰可順勢於此區塊投入努力。

3.O-S-T策略：運用機會、優勢，減低威脅

3-1.學區內社區發展沒落，少子化嚴重，然多年推行科學教育及空間活化，仍可因應減班後之轉型變化。

3-2.社區內幼兒園需求仍多，且空間充裕，目前僅設一班，可再積極爭取並擴大幼兒園區。

3-3.因推動新住民活動及天文活動，本校與多個教育NGO團體關係良好，應妥善引入共同辦理閱讀教育、品德教育及藝文教育。

3-4.建校已14年，各種設備同時已達損壞年限，致使同時間需要諸多經費修護，因此仍應積極爭取議員補助款等各種政府經費，溢注於修繕事宜。

3-5.因班級人數驟降，致使資源班、資優班面臨開班人數不足，除落實特殊需求學生之安置外，亦落實「融合教育」精神，指導班級學生瞭解，進而協助與支持特殊需求學生。

3-6.強化自治市學生自主管理精神，輔導學生自發辦理各種才藝展能活動，協助學生之間發展各自亮點。

4. W-T策略：應用策略，扭轉劣勢與威脅

4-1.為因應少子化，透過行銷策略，積極塑造中小型學校精緻化發展教育型像及教師專業形象，尤其是天文科學教育形象、安全舒適環境形象。

4-2.因應內部資源日減現象，以爭取外部資源及撙節開支方式、整合社區及NGO資源，建構完善學習環境，並以三項學習中心、汰舊工程為主訴。

4-3.為因應社區弱勢現象，及確實提升校園安全與環境管理，積極建構社區照護網，結合社正、警政，為弱勢者提供無慮的生活及學習環境。

4-4.為因應社區弱勢現象，除提供所需補助外，應落實各項輔導機制，協助特殊需求學生正向適性發展。

4-5.透過新移民學習中心營運，一方面照護學區內弱勢者，一方面進行多元文化教育及國際教育，以提升社區整體能量。

参、計畫發展與執行

一、計畫原則

（一）延續性：宜重視學校SWOT策略分析所展延的思考與未來發展。

（二）周延性：兼重教學、課程與環境設備，教學與學生活動空間、綠能發                            展、綠地比率、水電負荷、社區整體環境等考量。

（三）價值性：以學生安全、有效學習與教學品質為重要意義與價值。

二、計畫目標

        - 目標1：塑造教師專業形象

1-1教師專業發展

1-2教師專業社群

1-3教師資訊增能

1-4建置數位網絡

        - 目標2：推廣天文科學教育

2-1充實及改善天文館設

2-2落實天文向下紮根的工作

2-3推動天文科學之基礎教育

        - 目標3：建構完善活動空間設施

3-1  購置與改善運動器材，符應學生課程及興趣需求

3-2  發揮急救教育中心特點，培養學生急救能力

3-3  結合活動中心設施優勢，發展多元運動社團

3-4  辦理運動競賽，提升學童體適能，培養健康國民

        - 目標4：建構優質品德學習環境

4-1  美化環境校園

4-2  推動學生志工服務體驗教育

4-3  推動友善校園

        - 目標5：安全舒適的環境與設備

5-1校園廣播系統改善工程

5-2校園安全防護網整合工程

5-3增設遊戲場設備

5-4油漆粉刷工程

5-5改善行政空間空調設備

5-6改善活動中心通風設備

5-7校舍與校園空間修繕-磁磚、防漏、樹木修剪、消防設備

        - 目標6：充實新移民學習中心硬體設備、培訓師資人才與課程規劃

6-1烹飪教室設備

6-2建置新移民網站平台

6-3建立新移民師資人才資料庫

6-4新移民學習中心課程規劃

        - 目標7：適才適性教育，強化親職教育與社區關係

7-1落實輔導機制，協助特殊需求學生適性發展

7-2暢通親師生多元管道，邀約家長參與各項活動

7-3積極辦理親職活動，強化提升親職關係

7-4落實與鄰近單位建立良好公共關係

三、執行策略與行動方案

(一) 目標1：塑造教師專業形象

| 實施策略 | 行動方案 | 承辦 單位 | 實施年度 |  |  |  | 策略執行 內容說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 103 | 104 | 105 | 106 |  |
| 1-1教師專業發展 | 1-1-1辦理教師專業發展評鑑 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 研究輔導專業進修 |
|  | 1-1-2舉辦校內教學觀摩研討會 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 1-1-3延聘學者專家蒞校演講、指導 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
| 1-2教師專業社群 | 1-2-1成立教師專業學習社群，鼓勵教師專業成長 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 研究輔導 專業進修 |
|  | 1-2-2鼓勵教師發表教學心得、研究成果，由學校定期出版專輯或補助專門著作。 | 教務處 |  | ˇ |  | ˇ |  |
| 1-3教師資訊增能 | 1-3-1辦理提昇教師資訊專業素質之相關研習活動。 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 研究輔導 專業進修 |
|  | 1-3-2鼓勵教師研發互動式電子白板教材。 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
| 1-4建置數位網絡 | 1-4-1以班班有單槍、電子白板為目標，發揮輔助教學功能。 | 教務處 | ˇ | ˇ |  |  | 充實教學資訊設備，以利資訊融入教學。 |
|  | 1-4-2規劃全校無線網路，營造無障礙之E化學習空間。 | 教務處 | ˇ |  |  |  |  |
|  | 1-4-3建置虛擬光碟庫，提供教師豐富的教學資源。 | 教務處 | ˇ |  |  |  |  |

(二)目標2：推廣天文科學教育

| 實施策略 | 行動方案 | 承辦 單位 | 實施年度 |  |  |  | 策略執行 內容說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 103 | 104 | 105 | 106 |  |
| 2-1充實及改善天文館設 | 2-1-1天文展示廳更新多媒體互動設備、多功能展示系統 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 逐年汰換、更新為互動式展示內容。 |
|  | 2-1-2天文教育館網站、線上導覽更新 | 教務處 | ˇ |  |  |  |  |
| 2-2落實天文向下紮根的工作 | 2-2-1培訓學生擔任天文小「智」工協助解說導覽工作 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 因人力有限，故培訓天文「智」工及天文小「智」工協助推廣天文教育。 |
|  | 2-2-1培訓天文「智」工協助導覽解說工作 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 2-2-3培訓天文故事媽媽，至國小及公私立幼兒園說故事 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 2-2-4提供並協助本市國民中小學至天文教育館進行戶外教學活動。 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
| 2-3推動天文科學之基礎教育 | 2-3-1辦理特殊天文景觀或節慶 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 透過辦理各種特殊天象活動、講座及天文營對，推廣天文教育。 |
|  | 2-3-2每月辦理大眾天文科學講座 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 2-3-3辦理寒暑假天文營隊 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 2-3-4辦理週末親子天文活動 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |

(三)目標3：建構完善活動空間設施，確保學生安全學習

| 實施策略 | 行動方案 | 承辦 單位 | 實施年度 |  |  |  | 策略執行 內容說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 103 | 104 | 105 | 106 |  |
| 3-1購置與改善運動器材，符應學生課程及興趣需求 | 3-1-1購置投籃機 | 學務處 |  | ˇ |  | ˇ | PP跑道使用逾15年，需進行整修 |
|  | 3-1-2活動中心地下室柱子及牆邊安全護墊 | 學務處 | ˇ | ˇ |  |  |  |
|  | 3-1-3修整PP跑道 | 學務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 3-1-4活動中心通風改善 | 學務處 | ˇ | ˇ |  |  |  |
|  | 3-1-5幼兒園活動區防撞條設施 | 學務處 | ˇ |  |  |  |  |
| 3-2發揮急救教育中心特點，培養學生急救能力 | 3-2-1規劃相關急救教育課程 | 學務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
| 3-3結合活動中心設施優勢，發展多元運動社團 | 3-3-1開設多元社團 | 學務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 3-3-2提倡一人一樂器活動 | 學務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 3-3-3辦理才藝表演各項活動 | 學務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
| 3-4逐年提升學童體適能，培養健康國民 | 3-4-1加強『樂樂棒』、『健康操』、『大隊接力』『創意足球』、『游泳』『跳繩』、『慢跑』、『體適能活動』教學。 | 學務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 3-4-2辦理師生體適能檢測提供改善方案。 | 學務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |

(四)目標4：建構優質環境，陶冶學生優良品性

| 實施策略 | 行動方案 | 承辦 單位 | 實施年度 |  |  |  | 策略執行 內容說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 103 | 104 | 105 | 106 |  |
| 4-1美化校園環境 | 4-1-1改善及增置學校標語 | 學務處 | ˇ | ˇ |  |  | 藝文步道.禁聲緩行.樓層指標.洗手衛生.飲水教育等 |
|  | 4-1-2美化校園購置植物標語 | 學務處 |  | ˇ | ˇ | ˇ |  |
| 4-2推動學生志工服務體驗教育 | 4-2-1購置資源回收設備、回收站 | 學務處 | ˇ |  | ˇ |  | 逐步建立服務學習價值主流，提供學生楷模學習。 |
|  | 4-2-2栽培灌木、草花，購置植栽工具 | 學務處 | ˇ |  | ˇ |  |  |
|  | 4-2-3二手衣物回收再使用專欄經營管理 | 學務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 4-2-4環境服務，清潔與維護 | 學務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 4-2-5推廣節能與資源回收相關課程 | 學務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
| 4-3推動友善校園 | 4-3-1發展多元社團及展演，增進學生群性發展 | 學務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 購置學校特色社團【排球、布袋戲】設備及參賽 |
|  | 4-3-2品德教育，宣導3Q達人、日行一善專欄 | 學務處 | ˇ |  |  |  |  |
|  | 4-3-3結合午餐教育感恩惜福惜物 | 學務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 4-3-4增設品德達人公佈欄 | 學務處 | ˇ |  |  |  |  |
|  | 4-3-5購置排球團隊與偶戲團隊相關設備 | 學務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 4-3-6辦理相關競賽活動 | 學務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |

(五)目標5：安全舒適的環境與設備

| 實施策略 | 行動方案 | 承辦 單位 | 實施年度 |  |  |  | 策略執行內容說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 103 | 104 | 105 | 106 |  |
| 5-1校園廣播系統改善工程 | 5-1-1汰換消防廣播系統與廣播器材 | 總務處 | ˇ |  |  |  | 查修估價編列經費執行驗收 |
|  | 5-1-2消防設備維修 | 總務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
| 5-2校園安全防護網整合工程 | 5-2-1增設監視系統 | 總務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 查修估價編列經費執行驗收 |
|  | 5-2-2汰換一期校舍廁所求救系統 | 總務處 |  | ˇ |  |  |  |
|  | 5-2-3汰換二期校舍廁所求救系統 | 總務處 |  |  | ˇ |  |  |
| 5-3增設遊戲場設備 | 5-3-1增設遊戲場設備 | 總務處 | ˇ |  |  |  | 查修估價編列經費執行驗收 |
|  | 5-3-2增設幼兒園遊戲場設備 | 總務處 |  | ˇ |  |  |  |
| 5-4油漆粉刷工程 | 5-4-1幼兒園粉刷工程 | 總務處 | ˇ |  |  |  | 查修估價編列經費執行驗收 |
|  | 5-4-2一樓一期校舍空間粉刷工程 | 總務處 |  | ˇ |  |  |  |
|  | 5-4-3活動中心粉刷工程 | 總務處 |  |  | ˇ |  |  |
| 5-5改善教學行政空間空調設備 | 5-5-1汰換警衛室.替代役室空調設備 | 總務處 | ˇ |  |  |  | 查修估價編列經費執行驗收 |
|  | 5-5-2汰換古天文展示區空調設備 | 總務處 |  | ˇ |  |  |  |
|  | 5-5-3汰換校長室.人事室.會計室空調設備 | 總務處 |  |  | ˇ |  |  |
| 5-6改善活動中心通風設備 | 5-6-1規劃與增設活動中心通風設備 | 總務處 |  |  | ˇ |  | 查修估價編列經費執行驗收 |
| 5-7校舍與校園修繕 | 5-7-1磁磚修繕 | 總務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 查修估價編列經費執行驗收 |
|  | 5-7-2防漏修繕 | 總務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 5-7-3樹木修剪 | 總務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |

(六)目標6：推廣新移民學習中心教育課程

| 實施策略 | 行動方案 | 承辦 單位 | 實施年度 |  |  |  | 策略執行內容說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 103 | 104 | 105 | 106 |  |
| 6-1烹飪教室設備 | 6-1-1烹飪教室設備 | 輔導室 | ˇ | ˇ |  |  |  |
|  | 6-1-2烹飪教室廚具 | 輔導室 | ˇ | ˇ |  |  |  |
| 6-2建置新移民網站平台 | 6-2-1建置新移民網站平台維護 | 輔導室 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 6-2-2添購新移民中心資訊設備 | 輔導室 | ˇ | ˇ |  |  |  |
| 6-3建立新移民師資人才資料庫 | 6-3-1師資人才資料庫建立 | 輔導室 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 6-3-2新移民師資人才培訓 | 輔導室 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 6-3-3建立新移民社團組織支持網絡 | 輔導室 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
| 6-4新移民學習中心課程規劃 | 6-4-1研發新移民學習中心課程 | 輔導室 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 6-4-2推廣新移民學習中心課程 | 輔導室 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |

(七)目標7：適才適性教育，強化親職教育與社區關係

| 實施策略 | 行動方案 | 承辦 單位 | 實施年度 |  |  |  | 策略執行內容說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 103 | 104 | 105 | 106 |  |
| 7-1落實輔導機制，協助特殊需求學生適性發展 | 7-1-1落實特殊需求學生之安置及協助 | 輔導室 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 7-1-2落實班級團體輔導功能 | 輔導室 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 7-1-3積極申請教育部攜手計畫經費 | 輔導室 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
| 7-2暢通親師生多元管道，邀約家長參與各項活動 | 7-2-1強化學生家長會功能 | 輔導室 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 7-2-2妥善運用學校電子公告 | 輔導室 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 7-2-3出版港和家書宣導與邀約活動 | 輔導室 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
| 7-3積極辦理親職活動，提升親職關係 | 7-3-1積極申辦課後照顧服務 | 輔導室 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 7-3-2邀約家長至校擔任志工媽媽 | 輔導室 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 7-3-3積極辦理親職教育 | 輔導室 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
| 7-4積極辦學展現績效，落實與鄰近單位建立良好公共關係 | 7-4-1邀約鄰近學區各里共同參與辦理學校各項活動 | 輔導室 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 7-4-2善用社教館室內外場域，共同辦理各項活動 | 輔導室 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 7-4-3積極爭取鄰近企業機關之經費 | 總務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |

四、經費需求

(一) 所需資源說明

經費編列籌措表                (單位：千元)

| 經費分攤 | 103年度 | 104年度 | 105年度 | 106年度 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央補助 | 530 | 1180 | 230 | 230 | 2170 |
| 市府預算 | 3430 | 4105 | 3040 | 1970 | 12545 |
| 學校自籌 | 812 | 692 | 502 | 502 | 2508 |
| 小計 | 4772 | 5977 | 3772 | 2702 | 17223 |

(二)-1、資本門經費需求

高雄市小港區港和國民小學中長程計畫預算編列需求表     單位：千元

| 用途別 | 工作項目 | 項目編號 | 執行年度 |  |  |  | 總需求 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 |  |  |
| 新興 工程 (a) |  | a-1 |  |  |  |  |  | 一千萬元以上 |
|  |  | a-2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a-3 |  |  |  |  |  |  |
| 連續性工程(b) |  | b-1 |  |  |  |  |  | 分期進行 |
|  |  | b-2 |  |  |  |  |  |  |
| 其他修建工程(c) | 活動中心通風改善 | c-1 | 250 | 990 | 0 | 0 | 1240 | 3-1-4 |
|  | PP跑道整修 | c-2 | 50 | 30 | 30 | 550 | 660 | 3-1-3 |
|  | 活動中心地下室.幼兒園柱子及牆邊安全護墊 | c-3 | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 | 3-1-2 3-1-5 |
|  | 汰換消防廣播系統及廣播器材 | c-4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 5-1-1 |
|  | 消防設備維修 | c-5 | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | 5-1-2 |
|  | 增設監視系統 | c-6 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 5-2-1 |
|  | 汰換一期校舍廁所求救系統 | c-7 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 5-2-2 |
|  | 汰換二期校舍廁所求救系統 | c-8 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 5-2-3 |
|  | 增設遊戲場設備 | c-9 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 5-3-1 |
|  | 增設幼兒園遊戲場設備 | c-10 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 | 5-3-2 |
|  | 幼兒園粉刷工程 | c-11 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 5-4-1 |
|  | 一樓一期校舍粉刷工程 | c-12 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 | 5-4-2 |
|  | 活動中心粉刷工程 | c-13 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 5-4-3 |
|  | 改善警衛室等行政空間空調 | c-14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5-5-1 |
|  | 改善古天文展示區教學行政空間空調 | c-15 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 | 5-5-2 |
|  | 改善行政空間空調 | c-16 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 5-5-3 |
|  | 改善活動中心通風設備 | c-17 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 5-6-1 |
| 教學 與 資訊 設備 (d) | 互動式電子白板 | d-1 | 80 | 80 | 0 | 0 | 160 | 1-4-1 |
|  | 個人電腦 | d-2 | 80 | 80 | 0 | 0 | 160 | 1-4-1 |
|  | 無線網路設備 | d-3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1-4-2 |
|  | 低階伺服器 | d-4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1-4-3 |
|  | 投籃機 | d-5 | 0 | 55 | 0 | 110 | 165 | 3-1-1 |
| 其他 (e) | 天文展示廳展示設備更新 | e-1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 | 2-1-1 |
|  | 天文教育館網站更新 | e-2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2-1-2 |
|  | 烹飪教室設備 | e-3 | 150 | 150 | 0 | 0 | 300 | 6-1-1 |
|  | 添購新移民中心資訊設備 | e-4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 200 | 6-2-2 |

- 資本門經費需求表填表說明

- 各校中長程計畫之資本門經費需求部分，請先以doc檔填報後，再以xls格式填寫，俾利資料之彙整、計算、分析與運用，兩個檔案之數值請務必一致。

- 本「資本門經費需求」表，各級學校通用，都需填報。

- 若有資本門未列之項目，請於相關之其他或空白欄填寫，並註明名稱，表格可自行增刪。

- 各校所提之資本門經費需求應與計畫執行策略及內容相對應，並於備註欄註明對應之「目標-實施策略-行動方案」(如：2-1-1，前項2代表目標，中項1代表實施策略，後項1代表行動方案)。

(二)-2、經常門經費需求(國小(含附設幼兒園)專用表)

高雄市小港區港和國民小學中長程計畫預算編列需求表          單位：千元

| 類別 | 工 作 項 目 | 項目 編號 | 執 行 年 度 |  |  |  | 總需求 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 |  |  |
| 學校 組織 與 管理 (a) |  | a-1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a-2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a-3 |  |  |  |  |  |  |
| 課程 發展 與 實驗 (b) | 班際運動競賽方案 | b-1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 3-3-3 4-3-6 |
|  | 體適能改善方案 | b-2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3-4-2 |
|  |  | b-3 |  |  |  |  |  |  |
| 教師 教學 與 專業 (c) | 教師專業社群觀摩研討會 | c-1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 1-1-2 |
|  | 教師專業教師進修與學習社群 | c-2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 1-1-3 1-2-1 |
|  | 出版專輯刊物 | c-3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 1-2-2 |
|  | 教師資訊增能研習 | c-4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | 1-3-1 1-3-2 |
| 學生 學習 與 輔導 (d) | 改善及增置標語 | d-1 | 30 | 30 | 0 | 0 | 60 | 4-1-1 |
|  | 美化校園購置植物標語 | d-2 | 0 | 80 | 80 | 80 | 240 | 4-1-2 |
|  | 發展特色社團 | d-3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 4-3-1 |
|  | 午餐感恩教育 | d-4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 4-3-3 |
|  | 品德達人公佈欄 | d-5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4-3-4 |
|  | 購置排球與偶戲社團設備 | d-6 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 4-3-4 |
|  | 辦理相關競賽活動 | d-6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 4-3-6 |
|  | 申請教育部攜手計畫經費 | d-7 | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 | 7-1-3 |
| 家長 教育 與 參與 (e) | 家書宣導與邀約海報 | e-1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 7-2-3 |
|  | 辦理親職教育相關講座 | e-2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 7-3-3 |
|  | 辦理家長與社區相關成長活動 | e-3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 7-4-1 7-4-2 |
| 其他 (f) | 磁磚修繕 | f-1 | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 | 5-7-1 |
|  | 防漏修繕 | f-2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 | 5-7-2 |
|  | 樹木修剪 | f-3 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 5-7-3 |
|  | 天文教育推廣 | f-4 | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 | 2-3-1 2-3-2 |
|  | 新移民師資人才培訓 | f-5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 6-3-2 |
|  | 研發新移民學習中心課程 | f-6 | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 | 6-4-1 |

肆、預期效益(含量化與質性的績效與指標)

| 計畫目標 | 預期績效指標 （欲達成之具體目標） | 量化成效 | 質性成效 |
| --- | --- | --- | --- |
| 目標1： 塑造教師專業形象 | - 教師專業發展。 | - 參加教師專業發展評鑑人數13人，佔全校人數13%。 - 初階認證23人、進階認證5人、教學輔導教師2人。 - 95年至今年年參加教師專業發展評鑑。 | - 教師可以檢視自身班級經營、課程設計、專業發展等情形，進而持續增進教學與輔導知能。 - 透過同儕互評，省思自己教學的優勢或盲點以精益求精。 |
|  | - 教師專業社群。 | - 每年有讀書會、天文專業社群，參加教師約有15人左右。 - 每學期安排4場次的專業社群進修。 | - 教師透過專業社群，提升專業能力與教學成效。 |
|  | - 教師資訊增能。 | - 每年均辦理四場次教師資訊增能研習。 | - 教師透過增能研習，提升專業能力與教學成效。 |
|  | - 建置數位網絡。 | - 每年更新數位網絡。 | - 教職員工運用數位網絡建置各項資料與教學更為便利。 |
| 目標2：推廣天文科學教育 | - 充實與改善天文館設。 | - 透過辦理各項天文推廣活動，達成每年服務人次1萬人以上。 | - 朝互動式展示規劃逐年汰換天文展示廳設備。 |
|  | - 落實天文向下紮根的工作。 | - 每學期參加天文小智工人數約15-20為學生。 - 每年上學期辦理五年級天文夜宿活動，下學期辦理畢業班天文闖關活動 - 每學期天文故事媽媽到各校服務約1000人次。 | - 將天文課程納入本位課程，引導學生學習動機，提升天文基本素養。 - 到各校推廣天文基礎教育，激發學生學習動機與興趣。 |
|  | - 推動天文科學之基礎教育。 | - 每學期到各校辦理大眾天文科學講座約10場次。 - 寒暑假辦理學生營隊三場次，約200位學生參加。 - 每學期至少辦理一次特殊觀星活動，約2000名民眾參加。 | - 辦理大眾天文講座、天文故事媽媽到校說故事、特殊天象活動及天文營隊…等，服務更多的學生、教師、親子、市民及廣大的天文愛好者。 |
| 目標3：建構完善活動空間設施 | - 購置與改善運動器材，符應學生課程及興趣需求。 | - 增進學生體適能達到教育部認證標準。 - 養成學生每天至 少戶外運動至少 30分鐘。 | - 每學年辦理各年級班際競賽，體現健康促進學校目標。 - 改善學生視力，減緩視力惡化。 |
|  | - 發揮急救教育中心特點，培養學生急救能力。 | - 每位5年級學生學會正確急救概念。 | - 結合急救中心辦 理五年級消防急 救訓練體驗。 |
|  | - 結合活動中心設施優勢，發展多元運動社團。 | - 發展優質社團，成為全國性優質團隊。 | - 活化空間，成立多元社團，成為學校發展特色。 |
|  | - 辦理運動競賽，提升學童體適能，培養健康國民。 | - 規劃每日30分鐘課間活動，增強體適能。 - 每學期進行3-6年級學生體適能檢測。 | - 每學年辦理各年級班際競賽，體現健康促進學校目標。 |
| 目標4：建構優質品德學習環境 | - 美化環境校園。 | - 禁聲緩行、勵志修身、植栽等標語設置完善。 - 更新班級資源回收櫃。 | - 美化學校，整齊標語。 - 建立愛惜環境，珍惜資源，減碳減廢4R生活習慣。 |
|  | - 推動學生志工服務體驗教育。 | - 成立學生志工團，進行學校環境服務與監測。 | - 建構學童學習服務、愛己愛校的價值觀。 |
|  | - 推動友善校園。 | - 品德走廊，典範學習，校園零霸凌。 | - 品德境教，提升環境學習的功能，友善校園的總目標。 |
| 目標5：安全舒適的環境與設備 | - 校園廣播系統改善工程。 | - 校園空間廣播全校9成以上師生可以清楚聽到廣播內容。 - 維持在65-70分貝音量。 | - 正確傳達訊息讓親師生清楚了解學校作為。 |
|  | - 校園安全防護網整合工程。 | - 逐年更新校園安全防護網一套。 | - 積極建構校園安全防護，維護親師生安全無虞的學習環境。 |
|  | - 增設遊戲場設備。 | - 增設國小部及幼兒園遊戲場各一座。 | - 增設遊戲場，提供課間活動體能場所。 |
|  | - 油漆粉刷工程。 | - 幼兒園粉刷一樓空間。 - 校舍一樓空間重新粉刷。 - 粉刷活動中心內牆面一座。 | - 改善行政與教學環境設備，提供親師生優質舒適的學習辦公環境。 |
|  | - 改善行政空間空調設備。 | - 汰換警衛室及替代役男寢室空調。 - 汰換古天文展示區空調。 - 行政空間校長室、人事室、會計室等汰換空調設備。 | - 提供安全舒適的教學與學習空間 |
|  | - 改善活動中心通風設備。 | - 活動中心增設通風設備一套。 | - 提供安全舒適的教學與學習空間 |
|  | - 校舍與校園空間修繕-磁磚、防漏、樹木修剪、消防設備。 | - 每年校舍進行修繕。包括磁磚、防漏、樹木修剪、消防設備。 | - 提供安全舒適的教學與學習空間 |
| 目標6： 推廣新移民學習中心教育課程 | - 烹飪教室設備。 | - 建置烹飪教室1間 - 添購烹飪設備6組 | - 題供新移民烹飪課程優質學習環境。 |
|  | - 建置新移民網站平台。 | - 增購新移民中心資訊設備。 | - 強化新移民網站平台以符合時代要求。 - 強化新移民社團組織支持網絡。 |
|  | - 建立新移民師資人才資料庫。 | - 培訓高屏地區新移民師資30人。 | - 提升師資專業素養。 |
|  | - 新移民學習中心課程規劃。 | - 維持每年參與新移民學習中心課程人數1500人次。 | - 提升新移民學習中心課程。 |
| 目標7：適才適性教育，強化親職教育與社區關係 | - 落實輔導機制，協助特殊需求學生適性發展。 | - 每學期辦理晨光補救教學。 - 每學期辦理攜手計畫，約有20-30位學生參加。 | - 與中山大學合作提昇弱勢學生閱讀理解能力。 - 提升弱勢學生學習動機與能力。 |
|  | - 暢通親師生多元管道，邀約家長參與各項活動。 | - 每學期至少四封家書宣導與校務發展說明。 | - 家長透過家書與電子公告，瞭解校務運作。 |
|  | - 積極辦理親職活動強化提升親職關係。 | - 每學期辦理二場次親職教育相關活動。 | - 辦理親職講座，提升家長父母職能。 |
|  | - 落實與鄰近單位建立良好公共關係。 | - 每學期與中鋼中油申請至少二次補助款。 - 與中鋼合作辦理畢業班鋼鐵之旅。 | - 與鄰近單位建立友好公共關係，有助於校務運作。 |

伍、自評與檢核機制

- 依據中長程教育發展計畫，擬定「103-106年度工作計畫手冊」(手冊內容如下頁)。

- 「103-106年度工作計畫手冊」內容，包括：每年度的工作計畫執行項目、經費，並於每年年度計畫執行完竣後評估，檢討得失，以為下年度執行之參考。

- 學校的「教學評鑑、經費評鑑或相關訪視」，皆以本中長程教育發展計畫為參閱依據。

高雄市小港區港和國民小學「103學年度工作計畫手冊 」

| 月份 | 執行工作項目 | 負責人 | 執行情形 |  |  |  | 執行單位處室檢核 | 其他處室交換覆核 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 預定日期 | 實施日期 | 完工日期 |  |  |  |  |
| 一 | 教師專業發展評鑑 | 教務主任 | 01.18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 購置品德公佈欄 | 學務主任 | 01.20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 申請攜手計畫經費 | 輔導主任 | 01.20 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 教師專業學習社群 | 教務主任 | 02.18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 設置回收桶 | 學務主任 | 02.20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 培訓天文故事媽媽 | 教務主任 | 02.18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 磁磚修繕 | 總務主任 | 02.25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 開設多元社團 | 學務主任 | 02.18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 推廣午餐教育 | 學務主任 | 02.18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 班級團體輔導課程 | 學務主任 | 02.20 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 規劃急救教育課程 | 學務主任 | 03.01 |  |  |  |  |  |  |
|  | 推廣節能等相關課程 | 學務主任 | 03.07 |  |  |  |  |  |  |
|  | 辦理才藝表演 | 學務主任 | 03.15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 設置標語 | 學務主任 | 03.20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建置虛擬光碟庫 | 教務主任 | 03.25 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 低階伺服器 | 教務主任 | 04.01 |  |  |  |  |  |  |
|  | 汰換消防廣播系統 | 總務主任 | 04.15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 汰換警衛室.替代役男室空調設備 | 總務主任 | 04.20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 植栽澆灌工具 | 學務主任 | 04.25 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 天文展示廳展示設備更新 | 教務主任 | 05.01 |  |  |  |  |  |  |
|  | 樹木修剪 | 總務主任 | 05.15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防設備維修 | 總務主任 | 05.30 |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 體適能檢測 | 學務主任 | 06.01 |  |  |  |  |  |  |
|  | 購置團隊相關設備 | 學務主任 | 06.07 |  |  |  |  |  |  |
|  | 辦理品德相關競賽 | 學務主任 | 06.10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 辦理課後照顧服務 | 輔導主任 | 06.20 |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 新移民師資人才培訓 | 輔導主任 | 07.01 |  |  |  |  |  |  |
|  | 研發新移民學習中心課程 | 輔導主任 | 07.15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 增設監視系統 | 總務主任 | 07.20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 增設遊戲場設備 | 總務主任 | 07.20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 幼兒園粉刷工程 | 總務主任 | 07.25 |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 烹飪教室設備 | 輔導主任 | 08.01 |  |  |  |  |  |  |
|  | 添購新移民中心資訊設備 | 輔導主任 | 08.15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 互動式電子白板 | 教務主任 | 08.20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防漏工程 | 總務主任 | 08.25 |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 研發與推廣新移民相關課程 | 輔導主任 | 09.01 |  |  |  |  |  |  |
|  | 辦理親職教育講座 | 輔導主任 | 09.20 |  |  |  |  |  |  |
| 十 | 天文教育館網站更新 | 教務主任 | 10.30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 活動中心及幼兒園安全防護工程 | 學務主任 | 10.15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 爭取社區資源 | 輔導主任 | 10.20 |  |  |  |  |  |  |
| 十一 | 活動中心通風改善 | 學務主任 | 11.15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 辦理社區各項活動 | 輔導主任 | 11.20 |  |  |  |  |  |  |
| 十二 | Pp跑道整修 | 學務主任 | 12.10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 天文教育推廣 | 教務主任 | 12.15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 教學心得刊物出版 | 教務主任 | 12.25 |  |  |  |  |  |  |

高雄市小港區港和國民小學「104學年度工作計畫手冊 」

| 月份 | 執行工作項目 | 負責人 | 執行情形 |  |  |  | 執行單位處室檢核 | 其他處室交換覆核 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 預定日期 | 實施日期 | 完工日期 |  |  |  |  |
| 一 | 教師專業發展評鑑 | 教務主任 | 01.18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 申請攜手計畫經費 | 輔導主任 | 01.20 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 教師專業學習社群 | 教務主任 | 02.10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 活動中心通風設施 | 學務主任 | 02.18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 培訓天文故事媽媽 | 教務主任 | 02.18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 開設多元社團 | 學務主任 | 02.18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 推廣午餐教育 | 學務主任 | 02.18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 班級團體輔導課程 | 學務主任 | 02.20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 磁磚修繕 | 總務主任 | 02.25 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 規劃急救教育課程 | 學務主任 | 03.01 |  |  |  |  |  |  |
|  | 推廣節能等相關課程 | 學務主任 | 03.07 |  |  |  |  |  |  |
|  | 辦理才藝表演 | 學務主任 | 03.15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 設置標語 | 學務主任 | 03.20 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 消防設備維修 | 總務主任 | 04.30 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 天文展示廳展示設備更新 | 教務主任 | 05.01 |  |  |  |  |  |  |
|  | 樹木修剪 | 總務主任 | 05.15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 汰換古天文展示區空調設備 | 總務主任 | 05.20 |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 體適能檢測 | 學務主任 | 06.01 |  |  |  |  |  |  |
|  | 購置團隊相關設備 | 學務主任 | 06.07 |  |  |  |  |  |  |
|  | 辦理品德相關競賽 | 學務主任 | 06.10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 辦理課後照顧服務 | 輔導主任 | 06.20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 汰換一期校舍廁所求救系統 | 總務主任 | 06.20 |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 新移民師資人才培訓 | 輔導主任 | 07.01 |  |  |  |  |  |  |
|  | 研發新移民學習中心課程 | 輔導主任 | 07.15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 投籃機 | 學務主任 | 07.20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 增設幼兒園遊戲場設備 | 總務主任 | 07.20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 增設監視系統 | 總務主任 | 07.20 |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 烹飪教室設備 | 輔導主任 | 08.01 |  |  |  |  |  |  |
|  | 添購新移民中心資訊設備 | 輔導主任 | 08.15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 互動式電子白板 | 教務主任 | 08.20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防漏工程 | 總務主任 | 08.20 |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 研發與推廣新移民相關課程 | 輔導主任 | 09.01 |  |  |  |  |  |  |
|  | 辦理親職教育講座 | 輔導主任 | 09.20 |  |  |  |  |  |  |
| 十 | 爭取社區資源 | 輔導主任 | 10.20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 活動中心安全防護設施 | 學務主任 | 10.25 |  |  |  |  |  |  |
| 十一 | Pp跑道整修 | 學務主任 | 11.20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 辦理社區各項活動 | 輔導主任 | 11.25 |  |  |  |  |  |  |
| 十二 | 天文教育推廣 | 教務主任 | 12.15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 活動中心柱子安全防護工程 | 學務主任 | 12.20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 教學心得刊物出版 | 教務主任 | 12.25 |  |  |  |  |  |  |

高雄市小港區港和國民小學「105學年度工作計畫手冊 」

| 月份 | 執行工作項目 | 負責人 | 執行情形 |  |  |  | 執行單位處室檢核 | 其他處室交換覆核 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 預定日期 | 實施日期 | 完工日期 |  |  |  |  |
| 一 | 教師專業發展評鑑 | 教務主任 | 01.18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 申請攜手計畫經費 | 輔導主任 | 01.20 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | Pp跑道整修 | 學務主任 | 02.15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 教師專業學習社群 | 教務主任 | 02.10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 培訓天文故事媽媽 | 教務主任 | 02.18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 開設多元社團 | 學務主任 | 02.18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 推廣午餐教育 | 學務主任 | 02.18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 班級團體輔導課程 | 學務主任 | 02.20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 設置回收桶 | 學務主任 | 02.20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 磁磚修繕 | 總務主任 | 02.25 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 規劃急救教育課程 | 學務主任 | 03.01 |  |  |  |  |  |  |
|  | 推廣節能等相關課程 | 學務主任 | 03.07 |  |  |  |  |  |  |
|  | 辦理才藝表演 | 學務主任 | 03.15 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 植栽澆灌工具 | 學務主任 | 04.15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防設備維修 | 總務主任 | 04.20 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 天文展示廳展示設備更新 | 教務主任 | 5.31 |  |  |  |  |  |  |
|  | 樹木修剪 | 總務主任 | 05.15 |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 體適能檢測 | 學務主任 | 06.01 |  |  |  |  |  |  |
|  | 購置團隊相關設備 | 學務主任 | 06.07 |  |  |  |  |  |  |
|  | 辦理品德相關競賽 | 學務主任 | 06.10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 辦理課後照顧服務 | 輔導主任 | 06.20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 汰換二期校舍廁所求救系統 | 總務主任 | 06.25 |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 新移民師資人才培訓 | 輔導主任 | 07.01 |  |  |  |  |  |  |
|  | 研發新移民學習中心課程 | 輔導主任 | 07.15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 增設監視系統 | 總務主任 | 07.20 |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 防漏工程 | 總務主任 | 08.20 |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 研發與推廣新移民相關課程 | 輔導主任 | 09.01 |  |  |  |  |  |  |
|  | 辦理親職教育講座 | 輔導主任 | 09.20 |  |  |  |  |  |  |
| 十 | 爭取社區資源 | 輔導主任 | 10.20 |  |  |  |  |  |  |
| 十一 | 辦理社區各項活動 | 輔導主任 | 11.25 |  |  |  |  |  |  |
| 十二 | 天文教育推廣 | 教務主任 | 12.15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 教學心得刊物出版 | 教務主任 | 12.25 |  |  |  |  |  |  |

高雄市小港區港和國民小學「106學年度工作計畫手冊 」

| 月份 | 執行工作項目 | 負責人 | 執行情形 |  |  |  | 執行單位處室檢核 | 其他處室交換覆核 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 預定日期 | 實施日期 | 完工日期 |  |  |  |  |
| 一 | 教師專業發展評鑑 | 教務主任 | 01.18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 申請攜手計畫經費 | 輔導主任 | 01.20 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | Pp跑道整修工程 | 學務主任 | 02.10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 教師專業學習社群 | 教務主任 | 02.10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 培訓天文故事媽媽 | 教務主任 | 02.18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 開設多元社團 | 學務主任 | 02.18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 推廣午餐教育 | 學務主任 | 02.18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 班級團體輔導課程 | 學務主任 | 02.20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 磁磚修繕 | 總務主任 | 02.25 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 規劃急救教育課程 | 學務主任 | 03.01 |  |  |  |  |  |  |
|  | 推廣節能等相關課程 | 學務主任 | 03.07 |  |  |  |  |  |  |
|  | 辦理才藝表演 | 學務主任 | 03.15 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 消防設備維修 | 總務主任 | 04.30 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 天文展示廳展示設備更新 | 教務主任 | 05.15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 樹木修剪 | 總務主任 | 05.20 |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 體適能檢測 | 學務主任 | 06.01 |  |  |  |  |  |  |
|  | 購置團隊相關設備 | 學務主任 | 06.07 |  |  |  |  |  |  |
|  | 辦理品德相關競賽 | 學務主任 | 06.10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 辦理課後照顧服務 | 輔導主任 | 06.20 |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 新移民師資人才培訓 | 輔導主任 | 07.01 |  |  |  |  |  |  |
|  | 研發新移民學習中心課程 | 輔導主任 | 07.15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 增設監視系統 | 總務主任 | 07.20 |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 防漏工程 | 總務主任 | 08.20 |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 研發與推廣新移民相關課程 | 輔導主任 | 09.01 |  |  |  |  |  |  |
|  | 辦理親職教育講座 | 輔導主任 | 09.20 |  |  |  |  |  |  |
| 十 | 爭取社區資源 | 輔導主任 | 10.20 |  |  |  |  |  |  |
| 十一 | 辦理社區各項活動 | 輔導主任 | 11.25 |  |  |  |  |  |  |
| 十二 | 天文教育推廣 | 教務主任 | 12.15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 教學心得刊物出版 | 教務主任 | 12.25 |  |  |  |  |  |  |

附件1：校園規劃平面圖

資源回收屋

傑克斯廣場&通道

翠亨南路

籃球場

草坪區

| 女廁/男廁 | 女廁/男廁 | 女廁/男廁 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 樓梯9 | 樓梯9 | 樓梯9 | 樓梯9 |
| 幼兒園 | 多目的空間 【2F】 | 多目的空間 【3F】 |  |
|  | 103 | 資優班 |  |
|  | 語言教室二 | 303 |  |
|  | 教學準備室2 | 教學準備室3 |  |
|  | 102 | 302 |  |
|  | 101 | 301 |  |
| 【1F】 | 【2F】 | 【3F】 |  |

翠亨南路

通道

4

化雨台

北門

警衛室

正門

車道門

南門

|  | 觀景台 | 男廁 | 樓梯5 | 古天文展示區 | 天文台 | 簡報區 | 樓梯6 | 女廁 | 電梯 |  | 鄉土角(5樓) |  |  |  |  |  |  | 樓梯7 |  |  |  | 樓梯8 |  |  |  |  |  |  | 女廁 | 男廁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 控制室 | 視聽中心 |  |  |  |  | 天文資料中心 | 演藝廳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 多目的空間 【5樓】 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 501 |  |  |  |  | 502 |  | 導師室 |  | 503 |  | 504 | 女廁 |  |  |  | 男廁 |  |  |

| 平和東路 | 韻律教室 |  | 男廁 | 樓梯5 | 電腦 教室 1 |  | 資訊 | 電腦教室2 |  | 樓梯6 | 女廁 | 電梯 |  |  |  | 鄉土角(4樓) |  |  |  |  |  |  | 樓梯7 |  |  |  | 樓梯8 |  |  |  |  |  |  | 女廁 | 男廁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 星象廳 |  |  | 天文展示廳 |  |  | 天文教學 資源中心 |  |  | 3-2 | 教具室 |  | 教師會 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 多目的空間 【4樓】 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 601 |  |  |  |  | 602 |  | 導師室 |  | 603 |  | 604 | 女廁 |  |  |  | 男廁 |  |  |

|  | 學務處 |  | 男廁 | 樓梯5 |  | 輔導室 |  |  |  | 諮商室 | 本位館＼ 團體諮商室 | 人事室 會計室 |  |  | 樓梯6 |  | 女廁 | 電梯 |  | 鄉土角(3樓) |  |  |  |  |  |  | 樓梯7 |  |  |  | 樓梯8 |  |  |  |  |  |  | 女廁 | 男廁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 遊戲 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 教務處 |  |  |  | 會議研討室 |  |  |  |  | 午餐室 |  | 校長室 |  |  |  | 港和書苑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 多目的空間 【3 通道 5 ： 水泥舖面 樓】 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 401 |  |  |  |  | 402 |  | 集乳室 |  | 403 |  | 404 | 女廁 |  |  |  | 男廁 |  |  |
| 活動中心 看台 | 音樂教室2 |  | 男廁 |  | 樓梯5 |  |  | 自然 1 | 美工室/自然教具 |  |  | 自然 2 |  | 樓梯 6 |  |  | 女廁 | 電梯 |  | 鄉土角(2樓) |  |  |  |  |  |  | 樓梯7 |  |  |  | 樓梯8 |  |  |  |  |  |  | 女廁 | 男廁 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 圓形大廳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 美 勞 1 |  |  | 美勞 2 |  |  |  |  |  |  | 語言1 |  |  | 資源班 |  |  |  |  | 605 |  |  |  |  | 201 |  | 導師室 |  | 202 |  | 203 | 女廁 |  |  |  | 男廁 | 多目的空間 【2樓】 |  |

通道

4

|  |  | 男廁 | 樓 梯 5 |  | 播音 |  | 體育器材 | 健康中心 | 樓 梯 6 |  | 女廁 | 電梯 |  | 鄉土角 (1樓) |  |  |  |  |  |  | 樓梯7 |  |  |  |  | 樓梯8 |  |  |  |  |  | 女廁 | 男廁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 志工團 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 音樂教室1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 資料室 |  | 工具室 |  | 廚房 | 玄關 |  | 印刷室 | 總務處 |  | 圓形大廳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 多目的空間 【1樓】 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新移民 學習中心 |  |  |  |  | 新移民學習 中心 |  | 教學準備室 |  | 課後照顧班 | 社區圖書館 |  | 女廁 |  |  |  | 男廁 |  |  |
|  |  |  |  | 替代役室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 蒼松樓 |  | 擎天樓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 璞玉樓 |  |  | 鎮海樓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

南門

活動中心/

綜合球場

遊戲場1

(1-2)

陶  牆

平和南路

附件2：學校資本資料表

高雄市小港區港和國民小學    101學年度  資本資料表

| 學校地址 | 高雄市小港區平和南路300號 |  |  |  |  |  |  |  |  | 設校時間 | 民國88年（1999） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校長姓名 | 李致誠 |  | 性別 | 男 |  | 聯絡電話 |  |  | 07-8131506轉100 | 到職日期 | 98.08.01 |  |  |
| 總務主任姓名 | 李美幸 |  | 性別 | 女 |  | 聯絡電話 |  |  | 07-8131506轉333 | 到職日期 | 80.08.01 |  |  |
| 教職員工數 | 45 |  | 教師 | 38 |  | 職員 |  |  | 4 | 技工及工友 | 3 | 警衛 | 0 |
| 國小學生 總人數 | 578 |  | 男生 | 294 |  | 女生 |  |  | 284 | 幼稚園人數 | 23 |  |  |
| 總班級數 | 24 |  | 普通班 | 22 |  | 特殊班 |  |  | 1 | 體育班 | 0 | 幼稚園 | 1 |
| 校地總面積 | 23781平方公尺 |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均每生使用校地面積 | 41.14平方公尺 |  |  |
| 總樓地板面積 | 21779.87平方公尺 |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均每生用樓地板面積 | 37.68平方公尺 |  |  |
| 校舍概況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校舍名稱 | 完工年度 |  |  | 層數 |  |  | 建物結構 |  |  |  | 主要用途 |  |  |
| 擎天樓 | 89 |  |  | 5 |  |  | 鋼筋混凝土 |  |  |  | 專科教室.行政空間 |  |  |
| 璞玉樓 | 89 |  |  | 5 |  |  | 鋼筋混凝土 |  |  |  | 多功能空間 |  |  |
| 鎮海樓 | 89 |  |  | 5 |  |  | 鋼筋混凝土 |  |  |  | 普通教室 |  |  |
| 蒼松樓 | 89 |  |  | 5 |  |  | 鋼筋混凝土 |  |  |  | 專科教室.行政空間 |  |  |
| 二期校舍 | 95 |  |  | 3 |  |  | 鋼筋混凝土 |  |  |  | 普通教室.幼兒園 |  |  |
| 基本設施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 普通教室 | 29 |  |  |  | 專科教室 |  |  | 14 |  | 特殊教育教室 |  | 2 |  |
| 資訊教室 | 2 間 80台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 視聽教室 | 1間教室 ；可容納：100 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活動中心 | 可容納：700 人 (□綜合大樓 □禮堂式 □空調) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 演藝廳 | 可容納：200人 (□綜合大樓 ▓禮堂式 ▓空調) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 圖書館(室) | 面積：500 m2；1層樓；可容納 40人；藏書約： 20000 冊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操場跑道 | 200公尺(■鋪PU □鋪紅磚土 □瀝青跑道 □鋪PP □鋪合成橡膠)完成年度：92年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 電冷設備 | 電扇數〈含吊扇〉：300 個； 冷氣機： 35 台；中央空調器系統：無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 飲用水現況 | 蓄水池數：1個；水塔數：8個 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 【飲水系統】中央引水系統：1套 ；飲水機〈含檯〉：29台 ； 生飲水系統：無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 停車空間 | 校內平面停車位數：30車位；是否開放民眾夜間停車：否 ；夜間停車是否收費：否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下停車場車位數： 62車位；共 1層；是否開放民眾夜間停車：否 是否收費：否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 學校願景 |  | 學校特色 |  |  |  |  |  |  |  | 未來年度硬體設施規劃工程 |  |  |  |
| 地球村的快樂探險家 |  | - 推廣科學教育與天文教育，積極成立機器人團隊、發明展及科展等；辦理天文營隊與天文相關活動。 - 培訓天文小「智」工，協助推動天文基礎教育。 - 提倡閱讀教育，推廣閱讀提升計畫。 - 成立體育排球團隊與偶戲團隊，讓學生展現多元才能。 - 加強弱勢學生適性教育，與中山大學合作補救教學。 - 擴展志工團組織，成立天文故事媽媽、晨光媽媽與大愛媽媽。 - 急救教育中心推廣正確急救技能與研發相關課程。 - 新移民中心辦理新住民相關課程與生活輔導。 |  |  |  |  |  |  |  | - 天文展示廳更新展示系統。 - 修整Pp跑道工程， - 校園廣播系統改善工程。 - 校園安全防護網整合工程。 - 增設遊戲場設備。 - 油漆粉刷工程。 - 改善行政空間空調設備。 - 改善活動中心通風設備。 - 校舍與校園空間修繕-磁磚、防漏、樹木修剪、消防設備。 |  |  |  |

本資料調查日期：  102   年   5   月   20  日

高雄市公立學校103-106年度中長程教育發展計畫初審意見表

| 項次 | 審查項目 | 審查結果 | 建議事項 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否經校務會議通過 |  |  |  |
| 2 | 撰寫格式 |  |  |  |
| 3 | 撰寫內容 |  |  |  |
| 4 | 經費-經常門 |  |  |  |
| 5 | 經費-資本門 |  |  |  |
| 6 | 附件內容 |  |  |  |
| 7 | 其 他 |  |  |  |